## Sheet1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION | Công việc
1. Lập kế hoạch | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2 | Nhóm
1.1 Sơ đồ Activity Bar Chart | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2 | Nhóm
2. Phân tích yêu cầu | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 5 | Nhóm
2.1 Khái quát đồ án | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 4 | Nhóm
2.2 Bảng yêu cầu-Bảng trách nhiệm | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1 | Nhóm trưởng
3. Sơ đồ Use case | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 3 | Nhóm
4.Sơ đồ DFD | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 5
4.1 DFD mức 0 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 3 | Nhóm
4.2 DFD mức 1 chức năng quản lý hoá đơn | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Ân
4.2.1 DFD chức năng tạo hoá đơn
4.2.1 DFD chức năng lưu trữ thông tin hoá đơn
4.3 DFD mức 1 chức năng quản lý khách hàng | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Tuấn
4.3.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin
4.3.2 DFD chức năng lưu trữ thông tin khách hàng
4.3.3 DFD chức xem lịch sử mua hàng
4.4 DFD mức 1 chức năng quản lý nhà cung cấp | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Tuấn
4.4.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin nhà cung cấp
4.4.1 DFD chức năng lưu trữ thông tin nhà cung cấp
4.5 DFD mức 1 chức năng quản lý sản phẩm | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Hiếu
4.5.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin sản phẩm
4.5.2 DFD chức năng yêu cầu nhập sản phẩm
4.5.3 DFD chức năng lưu trữ thông tin sản phẩm
4.6 DFD mức 1 chức năng quản lý nhân viên | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Tuấn
4.6.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin
4.6.2 DFD chức năng lưu trữ thông tin nhân viên
4.7 DFD mức 1 chức năng quản lý tài khoản | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Ân
4.7.1 DFD chức năng lưu trữ thông tin tài khoản
4.7.2 DFD chức năng kiểm tra thông tin tài khoản
4.7.3 DFD chức năng phân quyền
4.8 DFD mức 1 chức năng thống kê | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Hiếu
4.8.1 DFD chức năng thống kê doanh thu
4.8.2 DFD chức năng thống kê theo sản phẩm
4.8.3 DFD chức năng thống kê theo khách hàng
4.8.4 DFD chức năng thống kê theo nhân viên
5. Sơ đồ ERD | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 1
6. Sơ đồ Sequence Diagram | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 1 | Nhóm
7. Thiết kế phần mềm | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 5 | Nhóm
8. Code và chạy thử | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | Nhóm
9. Kiểm tra và sửa lỗi | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 1 | Nhóm
10. Nộp bài | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 0 | Nhóm trưởng
44