## Sheet1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION | Công việc
1. Lập kế hoạch | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2 | Nhóm
1.1 Sơ đồ Activity Bar Chart | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2 | Nhóm
2. Phân tích yêu cầu | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 5 | Nhóm
2.1 Khái quát đồ án | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 4 | Nhóm
2.2 Bảng yêu cầu-Bảng trách nhiệm | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1 | Nhóm trưởng
3. Sơ đồ Use case | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 3 | Nhóm
4.Sơ đồ DFD | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 5
4.1 DFD mức 0 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 3 | Nhóm
4.2 DFD mức 1 chức năng quản lý hoá đơn | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Ân
4.2.1 DFD chức năng tạo hoá đơn |  |  | 0
0
4.3 DFD mức 1 chức năng quản lý tài khoản | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Hiếu
4.4 DFD mức 1 chức năng quản lý nhà cung cấp | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Ân
4.4.1 DFD chức năng tham khảo nhà cung cấp |  |  | 0
4.4.1 DFD chức năng chỉnh sửa form nhà cung cấp |  |  | 0
4.5 DFD mức 1 chức năng quản lý sản phẩm | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Hiếu
4.5.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin nguyên liệu |  |  | 0
4.5.2 DFD chức năng yêu cầu nhập nguyên liệu |  |  | 0
4.5.3 DFD chức năng nhậập nguyên liệu |  |  | 0
4.6 DFD mức 1 chức năng quản lý nhân viên | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Tuấn
4.6.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin |  |  | 0
4.6.2 DFD chức năng kiểm tra phân quyền |  |  | 0
4.6.3 DFD chức năng thông báo |  |  | 0
4.7 DFD mức 1 chức năng quản lý khách hàng | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 1 | Tuấn
4.7.1 DFD chức năng thêm tài khoản |  |  | 0
4.7.2 DFD chức năng sửa tài khoản |  |  | 0
4.7.3 DFD chức năng tìm tài khoản |  |  | 0
4.7.4 DFD chức năng xoá tài khoản |  |  | 0
4.7.5 DFD chức năng kiểm tra thông tin tài khoản |  |  | 0
4.7.6 DFD chức năng đăng xuất |  |  | 0
5. Sơ đồ ERD | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 1
6. Sơ đồ Sequence Diagram | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 1 | Nhóm
7. Thiết kế phần mềm | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 5 | Nhóm
8. Code và chạy thử | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | Nhóm
9. Kiểm tra và sửa lỗi | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 1 | Nhóm
10. Nộp bài | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 1 | Nhóm trưởng
44